АЛГОРИТМ

организации проектной работы

по реализации внешнеэкономических проектов

- Инициатор проекта (юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, или физическое лицо, зарегистрированное                  в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность) при первичном обращении  в Минэкономразвития России или торгпредство представляет (письменным обращением, по электронной почте: D12@economy.gov.ru или через портал: ved.gov.ru) заполненную заявку (информационную карту) на оказание государственной поддержки в формате паспорта проекта, а также презентационные материалы на русском и английском языках (рекомендации по составлению заявок прилагаются).

Инициатор инвестиционного проекта или проекта по привлечению резидентов                       в ОЭЗ, промышленный, научный и технопарк представляет дополнительную информацию (форма по предоставлению дополнительной информации прилагается).

2.	Получатель обращения (Минэкономразвития России или торгпредство)                          в течение 2 рабочих дней рассматривает представленный инициатором проекта комплект материалов на предмет его соответствия рекомендуемому содержанию комплекта материалов в зависимости от вида проекта (прилагается).

- В случае соответствия заявки рекомендуемому содержанию комплекта материалов Минэкономразвития России или торгпредство выносит комплект документов инициатора проекта для рассмотрения на ближайшем заседании Рабочей группы Минэкономразвития России по реализации проектов.

- Если комплект документов изначально был направлен                                                    в Минэкономразвития России, а не торгпредство, то к заседанию Рабочей группы Минэкономразвития России по реализации проектов торгпредство дает предварительное заключение о целесообразности работы с инициатором проекта                        в формате паспорта проекта (срок предварительного заключения составляет не более                     10 рабочих дней со дня поступления комплекта материалов по проекту).

- Минэкономразвития России сообщает в официальном письме инициатору проекта о принятом на заседании Рабочей группы Минэкономразвития России по реализации проектов решении, если письмо инициатора проекта было направлено                        в Минэкономразвития России или торгпредство официально, и по электронной почте – если обращение было направлено через портал или по электронной почте.

- В случае принятия решения о нецелесообразности (преждевременности) реализации проекта в формате паспорта проекта Минэкономразвития России готовит                         и направляет инициатору проекта официальное письмо (аргументированный ответ), привлекая к его подготовке членов Рабочей группы Минэкономразвития России по реализации проектов.

- Если по итогам заседания Рабочей группы Минэкономразвития Российской Федерации было принято решение о начале работы над проектом в формате паспорта проекта, то Минэкономразвития России совместно с инициатором проекта формирует комплект документов (титульный лист, паспорт проекта и план-график реализации проекта) и согласовывает его с участниками проекта. Общий срок с момента решения, принятого на заседании Рабочей группы, до утверждения проекта в формате паспорта проекта, составляет не более 17 рабочих дней.

- Инициатор проекта совместно с Минэкономразвития России обеспечивают своевременную реализацию плана-графика паспорта проекта.

- Рабочая группа Минэкономразвития России по реализации проектов проводит мониторинг возможных рисков реализации проекта и при необходимости предпринимает меры по их устранению, в том числе посредством организации совещаний, видеоконференций с участием инициатора проекта, торгпредства, других участников проекта (при необходимости) и руководства Минэкономразвития России. По результатам мониторинга Рабочая группа может принять решение 
о корректировке параметров проекта.

- Решение о закрытии паспорта проекта принимается Рабочей группой Минэкономразвития России по реализации проектов. Паспорт проекта может быть закрыт в следующих случаях (указывается основание):

- закрыт с достижением цели – паспорт проекта успешно завершен, цель проекта достигнута. Основанием для подтверждения достигнутой цели паспорта проекта является письмо инициатора проекта со следующими параметрами: в случае экспортного проекта – подтверждение факта заключения контракта с обязательным указанием суммы контракта или сведений по экспортной выручке; в случае инвестиционного проекта – подтверждение факта подписания соглашения                                    о привлечении инвестиций на конкретную сумму; в случае привлечения резидентов                        в ОЭЗ, промышленный, научный и технопарк – подтверждение факта подписания соглашения о привлечении конкретных резидентов в ОЭЗ, промышленный, научный                       и технопарк; в случае импорта высоких технологий – подтверждение факта подписания соглашения о привлечении технологий на конкретную сумму;

- закрыт без достижения цели – паспорт проекта завершен, мероприятия плана-графика частично реализованы, цель не достигнута (достигнута 
не полностью), в том числе:

а) досрочно закрыт – инициатор проекта отказался от его дальнейшей реализации, указав причины принятия такого решения. Основанием является письмо инициатора проекта с указанием причин, по которым проект должен быть досрочно закрыт;

б) закрыт по причине отсутствия активности инициатора 
проекта – инициатор проекта в течение 3 месяцев не производит никаких действий                   по реализации мероприятий плана-графика, а также не обращается 
с инициативой о продлении утвержденных плановых сроков и (или) не отвечает на официальные запросы торгпредства и (или) Минэкономразвития России. Основанием является заключение торгпредства, направленное в адрес Минэкономразвития России. Указанное заключение подготавливается торгпредством не ранее чем через 3 месяца                   с момента истечения планового срока реализации мероприятия плана-графика, ответственным исполнителем которого является инициатор проекта;

в) закрыт по объективным обстоятельствам – в ходе реализации проекта выявлены объективные причины его закрытия (банкротство, ликвидация, реорганизация инициатора проекта, изменение экономических 
и (или) политических условий, форс-мажорные обстоятельства). Основанием является письмо одного из участников проекта с указанием причин, по которым проект должен быть закрыт.